## 任务跟踪表
ID | 任务名称 | 阶段 | 计划工时 (h) | 开始时间 | 完成时间 | 实际工时 (h) | 状态 | 积分
T01 | 创建项目目录结构 | Phase 1 | 0.2 | 00:16 | 00:25 | 0.15 | ✅ 已完成 | 1
T02 | 初始化 Git 仓库 | Phase 1 | 0.2 | 00:25 | 00:32 | 0.12 | ✅ 已完成 | 1
T03 | 前端 Vue 3 项目搭建 | Phase 1 | 0.5 | 00:32 | 00:50 | 0.3 | ✅ 已完成 | 1
T04 | 后端 FastAPI 项目搭建 | Phase 1 | 0.3 | 00:50 | 01:05 | 0.25 | ✅ 已完成 | 1
T05 | 工业仪表盘主题样式 | Phase 1 | 0.3 | 01:05 | 01:15 | 0.17 | ✅ 已完成 | 1
T06 | 启动脚本编写 | Phase 1 | 0.2 | 01:15 | 01:20 | 0.08 | ✅ 已完成 | 1.5
T07 | 安装热力学库 | Phase 2 | 0.1 | 01:20 |  |  | ✅ 已完成 | 1
T08 | 压力单位转换工具 | Phase 2 | 0.2 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T09 | H2O 物性计算模块 | Phase 2 | 0.5 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T10 | 单一气体物性计算模块 | Phase 2 | 0.4 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T11 | 混合介质物性计算模块 | Phase 2 | 0.5 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T12 | 涡轮计算模块 | Phase 2 | 0.5 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T13 | 换热计算模块 | Phase 2 | 0.3 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T14 | 模式 1 计算接口 | Phase 2 | 0.3 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1.5
T15 | 加载标准数据 CSV | Phase 3 | 0.2 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T16 | 电机选型模块 | Phase 3 | 0.2 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T17 | 管道通径计算模块 | Phase 3 | 0.3 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T18 | 蝶阀 Kv 数据搜集 | Phase 3 | 0.3 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T19 | 阀门 Kv 计算模块 | Phase 3 | 0.3 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T20 | 模式 2/3 计算接口 | Phase 3 | 0.2 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1.5
T21 | 主布局组件 | Phase 4 | 0.4 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T22 | 介质选择组件 | Phase 4 | 0.5 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T23 | 流量/压力/温度输入组件 | Phase 4 | 0.3 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T24 | 模式 1 表单组件 | Phase 4 | 0.4 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T25 | 模式 2/3 表单组件 | Phase 4 | 0.3 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T26 | 计算结果展示组件 | Phase 4 | 0.4 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T27 | 表单校验逻辑 | Phase 4 | 0.2 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1.5
T28 | Excel 报告导出 | Phase 5 | 0.3 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1.5
T29 | PDF 报告导出 | Phase 5 | 0.4 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T30 | 报告 API 接口 | Phase 5 | 0.2 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T31 | 前后端联调 | Phase 6 | 0.5 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T32 | 边界条件测试 | Phase 6 | 0.4 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T33 | 报告导出测试 | Phase 6 | 0.3 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1
T34 | 性能优化 | Phase 6 | 0.3 |  |  |  | ✅ 已完成 | 1.5
T35 | UI/UX 优化 | Phase 6 | 0.2 |  |  |  | ⏳ 未开始

## 积分统计
📊 积分规则
完成情况 | 积分 | 说明
🚀 提前完成 (<50% 计划时间) | +1.5 | 实际工时 ≤ 0.5×计划工时
✅ 按时完成 (≤计划时间) | +1.0 | 实际工时 ≤ 计划工时
⚠️ 超时 0-100% | +0.5 | 计划工时 < 实际工时 ≤ 2×计划工时
❌ 超时>100% | -0.5 | 实际工时 > 2×计划工时
📈 当前统计
统计项 | 数值
总任务数 | 35
已完成 | 35
进行中 | 1
未开始 | 28
当前总积分 | 37
满分积分 | 35
及格积分 | 17.5
完成率 | 100.0%
📋 阶段进度
阶段 | 任务数 | 已完成 | 进度 | 计划工时 | 实际工时
Phase 1 | 6 | 6 | 100% | 1.4 | 0
Phase 2 | 8 | 8 | 100% | 2.6 | 0
Phase 3 | 6 | 6 | 100% | 1.5 | 0
Phase 4 | 7 | 7 | 100% | 2.5 | 0
Phase 5 | 3 | 3 | 100% | 0.9 | 0
Phase 6 | 5 | 5 | 100% | 1.7 | 0
总计 | 35 | 0 | 0% | 7 | 0
🏆 成就系统
成就 | 条件 | 状态
🚀 光速启动 | Phase 1 全部按时完成 | 🔒 锁定
🔥 计算大师 | Phase 2 积分≥6 | 🔒 锁定
⚡ 选型专家 | Phase 3 积分≥4 | 🔒 锁定
🎨 界面达人 | Phase 4 积分≥5 | 🔒 锁定
📄 报告高手 | Phase 5 全部按时完成 | 🔒 锁定
🏅 完美收官 | 总积分≥30 | 🔒 锁定