## 任务追踪
任务 ID | 任务名称 | 阶段 | 预计耗时 (分钟) | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 实际耗时 (分钟) | 状态 | 积分
T1 | VLE 模块 | 后端开发 | 20 | 12:15 | 12:35 |  |  |  | 未开始 | 0
T2 | 分离器模块 | 后端开发 | 20 | 12:35 | 12:55 |  |  |  | 未开始 | 0
T3 | 涡轮一维设计 | 后端开发 | 20 | 12:55 | 13:15 |  |  |  | 未开始 | 0
BREAK | 午休 | 休息 | 10 | 13:15 | 13:25 |  |  |  | 未开始 | 0
T4 | 流程节点+VLE API | API 集成 | 10 | 13:25 | 13:35 |  |  |  | 未开始 | 0
T5 | 分离器 + 涡轮 API | API 集成 | 15 | 13:35 | 13:50 |  |  |  | 未开始 | 0
T6 | 分离器位置 UI | 前端开发 | 15 | 13:50 | 14:05 |  |  |  | 未开始 | 0
T7 | 涡轮设计表单 | 前端开发 | 15 | 14:05 | 14:20 |  |  |  | 未开始 | 0
T8 | 结果面板联动 | 前端开发 | 10 | 14:20 | 14:30 |  |  |  | 未开始 | 0
T9 | 分离器 PDF/Excel | 报告导出 | 10 | 14:30 | 14:40 |  |  |  | 未开始 | 0
T10 | 涡轮设计 PDF/Excel | 报告导出 | 10 | 14:35 | 14:45 |  |  |  | 未开始 | 0
T11 | 后端单元测试 | 测试调试 | 10 | 14:30 | 14:40 |  |  |  | 未开始 | 0
T12 | 全链路验收 | 测试调试 | 5 | 14:40 | 14:45 |  |  |  | 未开始 | 0

## 积分规则
V2.0 开发任务 - 积分规则
积分计算规则：
快速完成（实际耗时 ≤ 0.5 × 预计耗时） | +1.5 分
按时完成（0.5 × 预计耗时 < 实际耗时 ≤ 预计耗时） | +1 分
超时完成（预计耗时 < 实际耗时 ≤ 2 × 预计耗时） | +0.5 分
严重超时（实际耗时 > 2 × 预计耗时） | -1 分
积分公式（K 列）：
在 K2 单元格输入以下公式，然后向下填充：
总分计算：

## 统计摘要
V2.0 开发任务 - 统计摘要
任务总数：
已完成：
进行中：
未开始：
总积分：
平均积分：
阶段统计：
后端开发积分：
API 集成积分：
前端开发积分：
报告导出积分：
测试调试积分：